中共宁夏回族自治区委员会组织部

宁 夏 回 族 自 治 区 党 的 建 设 研 究 会   文 件

宁组通〔2017〕35号

关于做好2017年党建研究课题工作的通知

各市、县（区）党委组织部，自治区党建研究会各会员单位、各专业委员会：

为做好2017年党建研究工作，服务全区党的建设和组织工作实践，根据中央组织部和全国党建研究会的安排部署，自治区党委组织部、自治区党建研究会广泛征求各方意见，研究确定了今年全区党建研究 13项重点课题和60项自选课题。现将有关事项通知如下：

一、组织实施

（一）重点课题的组织实施

1.实行领导负责制。每项重点课题确定1名主持领导，对课题研究工作负总责，重点把握课题研究的目标、方向、进度和质量，协调牵头单位、参与单位任务分工，组织开展相关调查研究活动。

2.实行分工负责制。13项重点课题，由自治区党委组织部、自治区党校、吴忠市委组织部等13个单位分别牵头完成1项，自治区党建研究会相关会员单位分别参与1项，各县（区）党委组织部分别参与1项。（具体任务分工见附件1）。

3.实行过程管理制。重点课题定期举行研讨交流活动，由自治区党建研究会秘书处协助课题牵头单位开展。课题研究前期，牵头单位应制定课题研究实施方案，组织参与单位共同研究确定课题研究的目标、方向等，明确课题总报告、子报告负责人；课题研究中期，组织参与单位共同交流研讨初步研究成果；课题研究后期，组织有关人员讨论修改课题研究总报告、子报告。

（二）自选课题的组织实施

各会员单位、专业委员会及特邀研究员结合自身实际，从自选课题中选择申报，自行组织开展研究。也可围绕本地区本部门党的建设和组织工作的重点难点问题、好经验好做法等，自拟题目开展调查研究。

二、时间安排及要求

（一）时间安排

重点课题研究于3月下旬启动，分别成立课题组，召开前期协调会，确定课题研究的目标、方向和任务。4月至5月中旬，各参与单位开展调查研究，起草课题报告初稿。5月下旬，各课题组分别召开中期交流研讨会，交流研讨初步研究成果。6月底，各课题组分别召开后期交流研讨会，修改完善课题总报告、子报告。8月底前完成研究报告报送自治区党建研究会秘书处。

自选课题开展研究的时间由各单位根据实际情况掌握，研究报告于9月底前完成并报送自治区党建研究会秘书处。

（二）相关要求

1.加强协作配合。各课题承担单位领导要高度重视，抽调精兵强将开展课题研究，重点课题牵头单位要组织课题组、协调参与单位深入开展调查研究，高质量完成重点课题总课题报告。参与单位要支持配合牵头单位，结合本地本部门本领域实际，认真完成课题研究子课题报告，并将研究成果及时提供牵头单位，为总课题报告提供有力支撑，保证课题研究顺利开展。

2.确保研究质量。课题研究要坚持求真务实、开拓创新，既注重应用性、实践性研究，也关注前瞻性、创造性研究；研究角度要突出重点、目标明确，力戒面面俱到、泛泛而谈；问题分析和理论概括要有深度，对策建议要务实管用，避免蜻蜓点水、空洞无物。

3.坚持务实文风。研究报告行文要开门见山、言简意赅、观点鲜明，多用通俗语言、群众语言，切忌穿靴戴帽、过多修饰，或大量引用理论、文件和领导讲话。课题研究报告的字数控制在8000字以内。

三、成果运用

自治区党委组织部和自治区党建研究会于年底组织开展年度研究成果评审，对重点课题和自选课题中的优秀研究成果予以表彰，并择优上报中央组织部和全国党建研究会参加优秀党建研究成果评选。对有较高参考价值和借鉴意义的优秀研究报告，自治区党委组织部和自治区党建研究会将以《党建研究专报》的形式呈报自治区党委和全国党建研究会领导参阅，同时推荐到新华社和人民日报内参、中央组织部《党建研究》《组工通讯》、《宁夏日报》《共产党人》《宁夏党建研究》《党建参阅》《宁夏组织工作》以及宁夏党建网等新闻媒体、党建刊物上刊载宣传推广。

四、有关要求

（一）申报要求

按照2017年党建研究重点课题任务及分工，承担重点课题任务的相关单位填报《宁夏党建研究会2017年重点课题申报表》，同时根据本单位实际情况和研究能力填报《宁夏党建研究会2017年自选课题申报表》；其余单位和特邀研究员仅填报《宁夏党建研究会2017年自选课题申报表》。各单位申报的重点课题和自选课题总数不能超过5项（1课题1张报表）。请务必于4月10日前将课题申报表（电子版）发送至宁夏党建研究会邮箱。

（二）有关说明

根据《宁夏党建研究会经费管理办法（试行）》（宁党研文〔2015〕5号）和《关于印发〈宁夏回族自治区党建研究成果转化暂行办法〉的通知》（宁组发〔2016〕13号）有关规定，课题资助经费仅限于年度申报课题，并从今年起参照全国党建研究会做法，严格执行年度申报课题参与年底评审，未进行申报的课题不评审、不资助。

联系人：雷利军  范亮

联系电话：0951-5166858  5166868

电子信箱：nxdjkt@163.com

宁夏党建研究会工作QQ群：282260364

附件：

1.2017年党建研究自选课题

2.宁夏党建研究会2017年重点课题申报表

3.宁夏党建研究会2017年自选课题申报表

自治区党委组织部     自治区党的建设研究会

2017年3月28日

附件2

2017年党建研究自选课题

1.	习近平总书记选人用人思想研究

2. 落实党委（党组）选人用人主体责任研究

3. 如何选准用顺干部研究

4. 创新选人用人理念问题研究

5.	提高因事择人水平研究

6. 跨地域、跨行业、跨部门选用干部研究

7. 疏通党政机关与企事业单位干部流通渠道问题研究

8. 加强部门内部干部交流轮岗研究

9. 党政机关、国有企事业单位工作人员辞职创业问题研究

10. 加强对青年干部传帮带研究

11. 加强年轻干部培养锻炼的途径和方法研究

12. 改进干部教育培训方式方法研究

13. 防止干部重选轻管问题研究

14. 加强干部日常管理监督研究

15. 加强领导干部个人有关事项报告结果运用研究

16. 建立和落实容错纠错机制研究

17. 识别和防范“两面人”问题研究

18. 加强离退休干部思想政治建设研究

19. 加强离退休干部党组织建设研究

20. 深化拓展离退休干部为党的事业增添正能量研究

21.	激发人才活力研究

22. 优化人才发展环境研究

23. 加强本土人才培养使用研究

24. 引进培养领军人才研究

25. 充分发挥人才作用研究

26. 高精尖人才引进问题研究

27.	提高新形势下党员教育的针对性、精准性、有效性研究

28.	在农民工、高知识群体和少数民族中发展党员研究

29.	抓党建促脱贫攻坚问题研究

30.	解决村党组织书记年龄偏大，学历低、能力低、老百姓认可度低“一大三低”问题研究

31.	整治“村霸”和宗族恶势力研究

32. 选好配强村党组织带头人问题研究

33. 选好用好管好驻村扶贫工作队研究

34. 解决农村党员队伍老化问题研究

35. 抓党建促脱贫攻坚与“下基层”活动有机结合研究

36.	加强城市基层党建工作研究

37. 选优配强社区党务工作者研究

38. 完善社区党建服务保障体系研究

39. “互联网+党建”研究

40.	解决机关党建“灯下黑”和“两张皮”问题研究

41. 对机关党员干部“下基层”形式和渠道的探索实践

42.	解决国有企业党的建设弱化淡化虚化边缘化问题研究

43.	国有企业党组织在选人用人上发挥领导和把关作用研究

44. 解决国有企业基层党组织“应建未建”、换届“应换未换”、党务力量“应配未配”问题研究

45. 国有企业理顺国有资本监管和党组织隶属关系问题研究

46. 非公企业和社会组织党内组织生活规范化研究

47. 提高非公企业联合党组织运行质量研究

48. 规范党内组织生活，推动非公企业党内教育常态化研究

49.	加强高校领导班子建设研究

50. 教育系统党务工作队伍建设研究

51. 教育系统基层党组织作用发挥研究

52.	健全和落实党内激励关怀帮扶机制研究

53.	防止和克服“三会一课”表面化、形式化、娱乐化、庸俗化研究

54.	加强和健全党内监督体系研究

55.	健全党内法规制度体系研究

56.	加强组织部门优秀政治文化建设研究

57. 加强组工干部严管厚爱、高进优备研究

58.	提高组工干部专业素养研究

59. 思想政治工作中注重人文关怀和心理疏导研究

60.	党建智库建设研究

附件3

宁夏党建研究会2017年重点课题申报表

| 课题名称 （重点课题或重点课题子课题题目） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位 |  |  |  |  |
| 负责人 | 姓 名 |  | 单位及职务： |  |
|  | 联 系 方 式 | 办公电话: 手 机： 电子邮件信箱： |  |  |
| 主要 成员 | 姓名 |  | 单位及职务 |  |
|  | 姓名 |  | 单位及职务 |  |
|  | 姓名 |  | 单位及职务 |  |
|  | 姓名 |  | 单位及职务 |  |
| 联系人 | 姓 名 |  | 单位及职务 |  |
|  | 联 系 方 式 | 办公电话（必填）: QQ号: 手 机（必填）： 电子信箱： |  |  |
| 初步时间 进度以及 工作安排 |  |  |  |  |
| 备 注 | 此表请于4月10日前报送，将电子版发送至宁夏党建研究会邮箱（nxdjkt@163.com），并及时在宁夏党建研究会工作QQ群（282260364）联系。 |  |  |  |

附件4

宁夏党建研究会2017年自选课题申报表

| 课题名称 （自选课题或自拟课题题目） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位 |  |  |  |  |
| 负责人 | 姓 名 |  | 单位及职务： |  |
|  | 联 系 方 式 | 办公电话: 手 机： 电子邮件信箱： |  |  |
| 主要 成员 | 姓名 |  | 单位及职务 |  |
|  | 姓名 |  | 单位及职务 |  |
|  | 姓名 |  | 单位及职务 |  |
|  | 姓名 |  | 单位及职务 |  |
| 联系人 | 姓 名 |  | 单位及职务 |  |
|  | 联 系 方 式 | 办公电话（必填）: QQ号: 手 机（必填）： 电子信箱： |  |  |
| 备 注 | 此表请于4月10日前报送，将电子版发送至宁夏党建研究会邮箱（nxdjkt@163.com），并及时在宁夏党建研究会工作QQ群（282260364）联系。 |  |  |  |

中共宁夏区委组织部办公室                2017年3月28日印

共印200份